## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: [Nombre] |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa] |  | Total | 0 | 0 | 0
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 0
Labor (Personal) |  |  |  |  | 0
| [Personal 1] |  | Horas / Jornadas | 6500 | 0
| [Personal 2] |  | Horas / Jornadas | 5000 | 0
Consultoría |  |  |  |  | 0
| [Consultor 1] |  | Horas / Jornadas | 12000 | 0
| [Consultor 2] |  | Horas / Jornadas | 8000 | 0
Materiales |  |  |  |  | 0
| [Material 1] |  | Cantidad / Mes | 4500 | 0
| [Material 2] |  | Cantidad / Mes | 9000 | 0
| [Material 3] |  | Cantidad / Mes | 25000 | 0
Licencias |  |  |  |  | 0
| [Item de Licencia 1] |  | Cantidad | 1800 | 0
| [Item de Licencia 2] |  | Cantidad | 2800 | 0
Viajes |  |  |  |  | 0
| [Item de Viaje 1] |  | Cantidad | 4000 | 0
| [Item de Viaje 2] |  | Cantidad | 10000 | 0
Costos Indirectos |  |  |  |  | 0
| [Item de Gastos Indirectos 1] |  | NA | 1500 | 0
| [Item de Gastos Indirectos 2] |  | NA | 800 | 0
| [Item de Gastos Indirectos 3] |  | NA | 1300 | 0

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | Soluciones TI Benja y Nayi
Elaborado por: benjaynayi@solucionesti.cl |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: [Benjamin Baez] |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 03/03/2025] |  |  | Total |  | 4227500 | 1268250 | 5495750
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Planificación | [5 empty] | 497500
1.1 | Investigación de Demanda | [5 empty] | 211500
|  | [Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7 | 6500 | 45500
|  | [Consultor 1] | Consultoría | Horas / Jornadas | 3 | 12000 | 36000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 2 | 4500 | 9000
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Viaje 1] | Viajes | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Viaje 2] | Viajes | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 1] | Gastos Indirectos | NA | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 2 | 8000 | 16000
1.2 | Elicitación de Requisitos | [5 empty] | 211000
|  | [Personal 2] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8 | 5000 | 40000
|  | [Consultor 2] | Consultoría | Horas / Jornadas | 3 | 8000 | 24000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 2 | 4500 | 9000
|  | [Material 2] | Arriendo Servidor | Cantidad / Mes | 1 | 9000 | 9000
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Licencia 2] | Licencias S.O. Servidor | Cantidad | 1 | 8000 | 8000
|  | [Item de Viaje 1] | Viajes | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Viaje 2] | Viajes | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 1] | Gastos Indirectos | NA | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 2 | 8000 | 16000
1.3 | Carta Gantt | [5 empty] | 75000
1.4 | Cronograma | [5 empty] | 75000
|  | [Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 6500 | 19500
|  | [Personal 2] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 5000 | 10000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 1 | 4500 | 4500
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
2 | Diseño | [5 empty] | 337000
2.1 | Diseño de UX UI | [5 empty] | 337000
|  | [Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 20 | 6500 | 130000
|  | [Consultor 1] | Consultoría | Horas / Jornadas | 5 | 12000 | 60000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 2 | 4500 | 9000
|  | [Material 2] | Arriendo Servidor | Cantidad / Mes | 1 | 9000 | 9000
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Licencia 2] | Licencias S.O. Servidor | Cantidad | 1 | 8000 | 8000
|  | [Item de Viaje 1] | Viajes | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Viaje 2] | Viajes | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 1] | Gastos Indirectos | NA | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 2 | 8000 | 16000
3 | Desarrollo | [5 empty] | 699000
3.1 | Programación y Desarrollo Tecnico | [5 empty] | 699000
|  | [Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 6500 | 260000
|  | [Personal 2] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 40 | 5000 | 200000
|  | [Consultor 1] | Consultoría | Horas / Jornadas | 5 | 12000 | 60000
|  | [Consultor 2] | Consultoría | Horas / Jornadas | 5 | 8000 | 40000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 4 | 4500 | 18000
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Viaje 1] | Viajes | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Viaje 2] | Viajes | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 1] | Gastos Indirectos | NA | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 2 | 8000 | 16000
4 | Pruebas y Depuración | [5 empty] | 490000
4.1 | Ambiente QA | [5 empty] | 236500
|  | [Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 6500 | 97500
|  | [Personal 2] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 5000 | 25000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 2 | 4500 | 9000
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
4.2 | Testing y QA | [5 empty] | 253500
|  | [Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 6500 | 97500
|  | [Personal 2] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 5000 | 25000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 2 | 4500 | 9000
|  | [Material 2] | Arriendo Servidor | Cantidad / Mes | 1 | 9000 | 9000
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Licencia 2] | Licencias S.O. Servidor | Cantidad | 1 | 8000 | 8000
|  | [Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
5 | Optimización | [5 empty] | 490000
5.1 | Optimización de Rendimiento | [5 empty] | 236500
|  | [Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 6500 | 97500
|  | [Personal 2] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 5000 | 25000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 2 | 4500 | 9000
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
5.2 | Optimización de Recursos y Activos | [5 empty] | 253500
|  | [Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 6500 | 97500
|  | [Personal 2] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 5000 | 25000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 2 | 4500 | 9000
|  | [Material 2] | Arriendo Servidor | Cantidad / Mes | 1 | 9000 | 9000
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Licencia 2] | Licencias S.O. Servidor | Cantidad | 1 | 8000 | 8000
|  | [Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
6 | Distribución y Lanzamiento | [5 empty] | 1145000
6.1 | Preparación de Marketing y Promoción | [5 empty] | 564000
|  | [Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 30 | 6500 | 195000
|  | [Personal 2] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 5000 | 50000
|  | [Consultor 1] | Consultoría | Horas / Jornadas | 5 | 12000 | 60000
|  | [Consultor 2] | Consultoría | Horas / Jornadas | 5 | 8000 | 40000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 4 | 4500 | 18000
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Viaje 1] | Viajes | Cantidad | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Viaje 2] | Viajes | Cantidad | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 1] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
6.2 | Planificación y Coordinación de Lanzamiento | [5 empty] | 581000
|  | [Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 30 | 6500 | 195000
|  | [Personal 2] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 5000 | 50000
|  | [Consultor 1] | Consultoría | Horas / Jornadas | 5 | 12000 | 60000
|  | [Consultor 2] | Consultoría | Horas / Jornadas | 5 | 8000 | 40000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 4 | 4500 | 18000
|  | [Material 2] | Arriendo Servidor | Cantidad / Mes | 1 | 9000 | 9000
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Licencia 2] | Licencias S.O. Servidor | Cantidad | 1 | 8000 | 8000
|  | [Item de Viaje 1] | Viajes | Cantidad | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Viaje 2] | Viajes | Cantidad | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 1] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
7 | Actualizaciones y Mantenimiento Continuo | [5 empty] | 569000
7.1 | Calificaciones y Reseñas | [5 empty] | 291000
|  | [Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 6500 | 65000
|  | [Consultor 2] | Consultoría | Horas / Jornadas | 10 | 8000 | 80000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 2 | 4500 | 9000
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Gastos Indirectos 1] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
7.2 | Desarrollo y Lanzamiento de Actualizaciones | [5 empty] | 278000
|  | [Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 6500 | 65000
|  | [Personal 2] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 5000 | 50000
|  | [Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 2 | 4500 | 9000
|  | [Material 2] | Arriendo Servidor | Cantidad / Mes | 1 | 9000 | 9000
|  | [Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 1 | 25000 | 25000
|  | [Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 2 | 8000 | 16000
|  | [Item de Licencia 2] | Licencias S.O. Servidor | Cantidad | 1 | 8000 | 8000
|  | [Item de Viaje 1] | Viajes | Cantidad | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000
|  | [Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 4 | 8000 | 32000

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | Soluciones TI Benja y Nayi
Elaborado por: benjaynayi@solucionesti.cl
Líder del Proyecto: [Benjamin Baez]
Fecha de Inicio: [03/03/2025]
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
[Personal 1] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6500
[Personal 2] | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5000
[Consultor 1] | Consultoría | Horas / Jornadas | 12000
[Consultor 2] | Consultoría | Horas / Jornadas | 8000
[Material 1] | Arriendo Portatil | Cantidad / Mes | 4500
[Material 2] | Arriendo Servidor | Cantidad / Mes | 9000
[Material 3] | Oficina | Cantidad / Mes | 25000
[Item de Licencia 1] | Licencias office | Cantidad | 1800
[Item de Licencia 2] | Licencias S.O. Servidor | Cantidad | 2800
[Item de Viaje 1] | Viajes | Cantidad | 4000
[Item de Viaje 2] | Viajes | Cantidad | 10000
[Item de Gastos Indirectos 1] | Gastos Indirectos | NA | 1500
[Item de Gastos Indirectos 2] | Gastos Indirectos | NA | 800
[Item de Gastos Indirectos 3] | Gastos Indirectos | NA | 1300

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.