## Diccionario
NIVEL | CODIGO EDT | NOMBRE | DESCRIPCIÓN
1 | 1 | Planificacion | Contexto del proyecto, necesidades establecidas por los interesados.
1 | 1.1 | Investigación de demanda | Se analizan las necesidades y comportamientos de los usuarios, cuales son las expectativas que tienen en cuanto al software con el fin de determinar los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del mismo.
1 | 1.2 | Elicitación de requisitos | Se establecen los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto..
1 | 1.3 | Cronograma | Incluye las fases del proyecto de manera general, con el tiempo cantidad de personal y costos.
1 | 1.4 | Carta Gantt | La carta gantt contiene la estimacion del tiempo para cada fase del proyecto a mayor profundidad.
2 | 2 | Diseño | Aquí se diseña los bocetos o posibles mock-ups de las vistas, botones y opciones de la aplicacion para su posterior desarrollo, esta fase está ligada mas a la parte visual.
2 | 2.1 | Diseño de UX UI | En esta etapa se establece la experiencia del usuario, lo que puede involucrar colores, tamaño, interfaz amigable entre otros.
3 | 3 | Desarrollo | Esta es la fase más larga y laboriosa. Durante este tiempo, se escriben y se prueban el código con las tareas funcionales e interacciones de botones,menus entre otros, esta parte va mas ligada a la logica de programacion y como va a interacturar con el usuario.
3 | 3.1 | Programación y Desarrollo Técnico | Definir lenguaje de programación que se utilizará para el desarrollo de la aplicación.
4 | 4 | Pruebas y Depuración | Una vez que la aplicacion este completa, se llevan a cabo pruebas exhaustivas para identificar y corregir errores, fallos de rendimiento y problemas de equilibrio. Esta etapa puede llevar mucho tiempo para garantizar que el entorno sea sólido y libre de problemas.
4 | 4.1 | Ambiente QA | Crear o habilitar ambiente QA.
4 | 4.2 | Testing y QA | Pruebas orientadas a prevenir inconvenientes o bloqueos de software y a la posible mala experiencia para los usuarios.
5 | 5 | Optimización | Se realiza la optimización del rendimiento y los recursos para asegurarse de que la aplicación funcione de manera eficiente en el entorno movil.
5 | 5.1 | Optimización de Rendimiento | Definir mejoras a realizar para optimizar rendimiento de la aplicación.
5 | 5.2 | Optimización de Recursos y Activos | Actualizar recursos del servidor según pruebas realizadas.
6 | 6 | Distribución y Lanzamiento | Este es el proceso de publicación de la aplicacion en paginas del centro medico, consolas o plataformas de distribución en línea. El tiempo necesario dependerá de los requisitos específicos de cada plataforma y de la promoción que desees realizar.
6 | 6.1 | Preparación de Marketing y Promoción | Definir metodos de publicidad a utilizar.
6 | 6.2 | Planificación y Coordinación de Lanzamiento | Definir fecha de lanzamiento en 2 etapas: BETA/ Producto Final.
7 | 7 | Actualizaciones y Mantenimiento Continuo | Una vez que la aplicación se haya lanzado, se debe seguir actualizándo para corregir errores,modificar alguna interfaz y mantener las funciones requeridas por los usuarios o nuevos requerimientos.
7 | 7.1 | Calificaciones y reseñas | Comentarios y calificación en escala de 1 al 5 de usuarios finales.
7 | 7.2 | Desarrollo y Lanzamiento de Actualizaciones | Definir cada cuanto tiempo o como se harán las actualizaciones.