## Hoja1
PROYECTO: Salud en Casa
EDT | NOMBRE | DESCRIPCION | TIEMPO | RRHH | COSTOS
1 | Planificacion | En esta etapa se define el contexto del proyecto,las necesidades establecidas por los interesados, los cuales se establecen en el documeto ERS,esto incluye modulos ,funcionalidades, costos y plazos que tendrá aplicación. | 1-2 semanas | 2
1.1 | Investigación de demanda | Se analizan las necesidades y comportamientos de los usuarios, cuales son las expectativas que tienen en cuanto al software con el fin de determinar los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del mismo.
1.2 | Elicitación de requisitos | Se establecen los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto..
1.3 | Cronograma | Incluye las fases del proyecto de manera general, con el tiempo cantidad de personal y costos.
1.4 | Carta Gantt | La carta gantt contiene la estimacion del tiempo para cada fase del proyecto a mayor profundidad.
2 | Diseño | Aquí se diseña los bocetos o posibles mock-ups de las vistas, botones y opciones de la aplicacion para su posterior desarrollo, esta fase está ligada mas a la parte visual. | 2 semanas - 1 mes | 2
2.1 | Diseño de UX UI | En esta etapa se establece la experiencia del usuario, lo que puede involucrar colores, tamaño, interfaz amigable entre otros.
3 | Desarrollo | Esta es la fase más larga y laboriosa. Durante este tiempo, se escriben y se prueban el código con las tareas funcionales e interacciones de botones,menus entre otros, esta parte va mas ligada a la logica de programacion y como va a interacturar con el usuario. | 1 mes - 2 meses | 2
3.1 | Programación y Desarrollo Técnico | Definir lenguaje de programación que se utilizará para el desarrollo de la aplicación.
4 | Pruebas y Depuración | Una vez que la aplicacion este completa, se llevan a cabo pruebas exhaustivas para identificar y corregir errores, fallos de rendimiento y problemas de equilibrio. Esta etapa puede llevar mucho tiempo para garantizar que el entorno sea sólido y libre de problemas. | 1 semana - 1 mes | 2
4.1 | Ambiente QA | Crear o habilitar ambiente QA.
4.2 | Testing y QA | Pruebas orientadas a prevenir inconvenientes o bloqueos de software y a la posible mala experiencia para los usuarios.
5 | Optimización | Se realiza la optimización del rendimiento y los recursos para asegurarse de que la aplicación funcione de manera eficiente en el entorno movil. | 1 semana - 1 mes | 2
5.1 | Optimización de Rendimiento | Definir mejoras a realizar para optimizar rendimiento de la aplicación.
5.2 | Optimización de Recursos y Activos | Actualizar recursos del servidor según pruebas realizadas.
6 | Distribución y Lanzamiento | Este es el proceso de publicación de la aplicacion en paginas del centro medico, consolas o plataformas de distribución en línea. El tiempo necesario dependerá de los requisitos específicos de cada plataforma y de la promoción que desees realizar. | 1 mes - 2 meses | 2
6.1 | Preparación de Marketing y Promoción | Definir metodos de publicidad a utilizar.
6.2 | Planificación y Coordinación de Lanzamiento | Definir fecha de lanzamiento en 2 etapas: BETA/ Producto Final.
7 | Actualizaciones y Mantenimiento Continuo | Una vez que la aplicación se haya lanzado, se debe seguir actualizándo para corregir errores,modificar alguna interfaz y mantener las funciones requeridas por los usuarios o nuevos requerimientos. | 3 meses - 1 año | 2
7.1 | Calificaciones y reseñas | Comentarios y calificación en escala de 1 al 5 de usuarios finales.
7.2 | Desarrollo y Lanzamiento de Actualizaciones | Definir cada cuanto tiempo o como se harán las actualizaciones.